Анализ выполнения плана

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МДОУ детский сад № 99 (дорожной карты) на 01. 01.2014 г.

| № п/п | Название мероприятия | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО. | Декабрь, 2013 г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС федерального, краевого, муниципального уровней | декабрь, 2013 г. – январь, 2014г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 1.3. | Корректировка следующих документов в ДОО с внесенными изменениями: Устава ДОО; должностных инструкций в соответствии с новыми тарифно-квалификационными требованиями; локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в условиях реализации ФГОС; образовательной программы дошкольного образования с учетом Примерных программ; договора о предоставлении образовательной услуги с учетом новых нормативно-правовых актов. | До 01.01.2016 года | Белова Т.С. - заведующий Белова Т.С. - заведующий Белова Т.С. - заведующий Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР Белова Т.С. - заведующий | не выполнено не выполнено не выполнено (причина – не согласован Устав ДОО) не выполнено не выполнено |
| 2. | Организационное обеспечение введения ФГОС ДО. |  |  |
| 2.1. | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Январь, 2014 г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО | Май, 2014 г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 2.3. | Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено частично |
| 2.4. | Размещение на сайте информации по ключевым позициям введения ФГОС | В течение года | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 3. | Кадровое обеспечение ФГОС ДО |  |  |
| 3.1. | Проведение экспертизы соответствия уровня квалификации педагогических работников (для каждой занимаемой должности соответствие квалификационным требованиям). | До 01.02.2014 г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 3.2. | Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности | По мере принятия федерального порядка по аттестации на соответствие занимаемой должности. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | не выполнено (нет нормативной базы) |
| 3.3. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. | Февраль, 2014 | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 3.4. | Составление и корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов (по мере введения ФГОС) | Сентябрь, 2014 | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 3.5. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий. | В течение 2014-2015 г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполняется |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС: по организации развивающей предметно-пространственной среды в группах, по планированию воспитательно-образовательной | В течение года | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено частично |
| 4. | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО. |  |  |
| 4.1. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 г.г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполняется |
| 4.2. | Проведение мероприятий по обсуждению введения ФГОС ДО с педагогами (круглый стол, консультация) | В течение 2014 г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено частично |
| 4.3. | Создание рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС ДО. | Сентябрь, 2014 | Воспитатели всех групп, музыкальный руководитель. | не выполнено |
| 4.5. | Оформление выставки для педагогов (публикаций в методических, периодических изданиях ) по вопросу внедрения ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 г.г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполняется |
| 4.6. | Консультирование родителей по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 г.г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполняется |
| 5. | Материально-техническое обеспечение введения ФГО |  |  |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС. | Январь-март, 2014 г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | не выполнено |
| 5.2. | Проведение оценки соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим правилам пожарной и электробезопасности | До 01.07.2014 г. | Белова Т.С. – заведующий, Кудашова Е.Б. - завхоз | выполнено |
| 5.3. | Проведение оценки соответствия материально-технической базы реализации ООП требованиям охраны труда воспитанников и работников | До 01.07.2014 г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР, Кудашова Е.Б. - завхоз | выполнено |
| 5.4. | Анализ предметно-развивающей среды ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО. | До 01.07.2014 г. | Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено |
| 5.5. | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 г.г. | Белова Т.С. – заведующий, Щекатурова М.В. – зам. зав. по ВМР | выполнено частично |